Приложение № 1

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы образования города Махачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование», федеральной программы «Доступная среда», национального проекта «Образование»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Махачкалы на 2018-2020 годы (Столичное образование)» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 21 июня 2018 г. № 807 с общим объемом финансирования 1821698,1 тыс. руб.

В данный момент утверждено Постановление Администрации города Махачкалы «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования г. Махачкалы на 2018-2020 годы» (Столичное образование)».

В соответствии с действующей редакцией Программы, утвержденной постановлением администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования г. Махачкалы на 2018-2020 годы» (Столичное образование)» от 29 июля 2020 года № 562, и объемами, установленными Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» «О бюджете городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части финансовых расходов на 2020 год на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования г. Махачкалы на 2018-2020 годы» (Столичное образование)» от 23.04.2020 года № 41-1, общий объем финансирования **Программы на 2018-2020 годы** составляет **2320312,7,** а **в 2020** году составляет **938859,5** тыс. рублей за счет средств бюджета г. Махачкалы.

В муниципальном образовании город Махачкала функционирует **147** муниципальных образовательных организаций (включая учреждения дополнительного образования), в которых обучается более **111 (2019 г. - 100) тысяч детей (92 081 (2019 г. - 87 642) учащихся в ОУ и 20 281 (2019 г. - 19 626) воспитанников в ДОУ).**

**Реализация основных задач Подпрограммы-1 «Развитие дошкольного образования» к муниципальной программе развития системы образования города Махачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование»**

Сегодня в Махачкале функционирует **67** муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций и **6** ОО «Начальная школа – детский сад», в структуру которых входят **62** дошкольные группы. Охвачено дошкольным образованием **20 281** ребенка.

Численность детей, стоящих на учете для определения в МБДОУ на 25.12.2020 г. составляет  **21 694 (от 0 до 7 лет)** детей. Основную часть имеющейся в городе очередности на места в детские сады составляют дети раннего возраста **– до трех лет – 14 625** детей, **от 3 до 7 лет – 7 069 детей.** Для сравнения: на 01.09.2019 г. очередность составляла **25 115 (от 0 до 7 лет)** детей. Основную часть имеющейся в городе очередности на места в детские сады составляли дети раннего возраста **– до трех лет – 17 244** детей, **от 3 до 7 лет – 7871 детей.**

С целью обеспечения доступности дошкольного образования и уменьшения очередности в дошкольные учреждения города Махачкалы с 2018 года совместно с Администрацией города реализуется Проект «Билдинг-сад», позволивший охватить **200** детей (**100** – «Кораблик», **30** – «Дельфин», **70** – «Немо»). В 2018 году – 166 детей посещало дошкольные образовательные организации, открытые в рамках проекта «Билдинг-сад».

Детские сады посещают **982** (в 2019 г. – 816)детей с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 4,8 % (в 2019 г. - 4,2 %) от общего количества воспитанников, посещающих детские садов, **332** (в 2019 г. – 482) ребёнка-инвалида.

С целью оказания помощи родителям детей, не охваченных дошкольным образованием, на базе **64-х** дошкольных организаций открыты консультационные центры, которые оказывают необходимую психолого-педагогическую помощь родителям. В 2020 году квалифицированную помощь по вопросам воспитания и обучения детей получили **1565 родителей.**

**Реализация основных задач Подпрограммы–2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» к муниципальной программе развития системы образования города Махачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование»**

Ежегодно увеличивается контингент учащихся в общеобразовательных учреждениях города Махачкалы. Динамика за последние 3 года составляет **13 453** (2017-2019 года: **11 337)** детей.

В общеобразовательных учреждениях города по данным на начало 2020 года - **92 081** **(на** **сентябрь 2019 года** **87 642)** обучается ученика, при проектной мощности школ города **49 520 (2019 г. - 49 143)** ученических места, из них 18 образовательных учреждений расположены в приспособленных помещениях. В первую смену обучается 51 825 школьника, 37 722 ученика – во вторую смену, в третью смену – 2 534 ученика (ОУ № 22, 27, 39, 41, 43, 47, 50, 56, 58). Для сравнения данные на сентябрь 2019 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Всего 87642 учащихся* | *1 смена* |  | *51 891* |
| *2 смена* |  | *33 378* |
| *3 смена* |  | *2 373* |

В трехсменном режиме в 2019 году вели образовательную деятельность учреждения № 22, 26, 27, 39, 41, 50, 58.

Образовательные организации г.Махачкалы, как и в предшествующие годы, участвовали **в федеральной программе «Доступная среда».**

В 2020 году проведена работа по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья работа по созданию условий в 9 образовательных организациях (5 – детских садов, 4 – школ).

На реализацию программы предусмотрены средства в объеме 17 289,8 тыс. руб.

В целях приведения общеобразовательных организаций в нормативное состояние в 2020 году в **проекте «100 школ»** приняли участие 8 общеобразовательных организаций. На эти цели предусмотрены средства в объеме 18 927, 35 тыс. руб. **В рамках национального проекта «Демография»** в г. Махачкале осуществляется строительство 9 дошкольных организаций на 1540 мест.

Введены в эксплуатацию две дошкольные организации по 140 мест каждая в МКР «Ипподром» и пос. Н.Кяхулай.

В целях ликвидации трехсменного обучения в **рамках национального проекта «Образование»** в 2020 г. завершено строительство блок-пристройки на 604 мест в МБОУ «СОШ № 26».

Начато строительство еще трех общеобразовательных организаций на 2330 мест (МБОУ «СОШ № 27», МБОУ «СОШ № 41» и школа в пос.Семендер).

***Участие во Всероссийских проверочных работах.***

ВПР-2020 проводился в сентябре 2020 года. Результаты по работам до сих пор не опубликованы на портале ФИС ОКО.

***Государственная итоговая аттестация-2020***

Количество участников ЕГЭ-2020 – **2111 (в 2019 г. - 2057) чел.** Для проведения ЕГЭ были приведены в соответствие с регламентом проведения ЕГЭ пункты проведения экзаменов на базе 9 (в 2019 г. - 8) ОУ №: 11, 13, 22, 30, 34, 39, 46, 56.

Медаль «За особые успехи в учении»:

* В 2019 году получили 195 (9,4%) выпускников
* В 2020 году получили 380 (17%) выпускников

100 баллов по различным предметам получили:

* В 2019 году 17 выпускников.
* В 2020 году 23 выпускника.

**Реализация основных задач Подпрограммы – 3 «Повышение престижа профессии учителя»к муниципальной программе развития системы образования города Махачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование»**

1. В общеобразовательных учреждениях города ведут педагогическую деятельность 4945 (в 2019 г. – 5178) учителей.
2. В течение года организовано и проведено более 270 мероприятий с охватом 8870 (в 2019 г. – 7670) педагогов.
3. За 2019 год повысили свою квалификацию более 1100 (в 2019 г. -1250) педагогов на базе ДИРО.
4. С **14 по 30 октября 2020 года** по инициативе администрации города Махачкалы состоялся **Конкурс на присуждение премий лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций за достижения в педагогической деятельности**. В конкурсе приняли участие 33 педагога. Победителями согласно положению стали 10 учителей. Данный конкурс проводится впервые.
5. С 1 июля по 30 ноября 2020 года в рамках ФП «Учитель будущего» ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» проводит масштабный проект по реализации программ повышения квалификации. В городе Махачкале курсы повышения квалификации в рамках проекта проходили 78 педагогов. С 23 по 26 ноября проходило итоговое тестирование, в котором приняли участие 62 педагога.
6. Победители республиканского конкурса на присуждение премий лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020 году – 9 педагогов (в 2019 г. - 6).

**Реализация Подпрограммы – 4 «Развитие дополнительного образования» к муниципальной программе развития системы образования города Махачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование»**

Система дополнительного образования представлена 10 муниципальными учреждениями дополнительного образования. Охват в подведомственных УДО – 12 044 (в 2019 г. - 11 997) учащихся ОУ.

**Реализация подпрограммы - 5 «Талантливые дети столицы» к муниципальной программе развития системы образования города Махачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование»**

В настоящее время перед системой образования столицы поставлена задача выявления таланта каждого ребенка на всех этапах обучения. На сегодняшний день база данных одаренных детей столицы включает в себя около 54 316 (в 2019 г. – 52 265) талантливых детей по разным направлениям.

Одним из главных приоритетных направлений является олимпиадное движение. В этом году по 23 предметам, включая начальные классы, были проведены предметные олимпиады, где в школьном этапе статус «участник» насчитывает 89001 (в 2019 г. - 115 690), в муниципальном этапе – 11349 (в 2019 г. – 7234) учащихся (с учетом того, что учащиеся принимают участие в нескольких предметах).

С 23 по 27 марта 2020 года в г. Москве должен был пройти **заключительный этап** Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее». 17 учащихся общеобразовательных организаций города Махачкалы должны были представить свои научные проекты по итогам прошлогодней конференции. Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по решению ректора МГТУ им. Баумана и руководителей ряда базовых организаций форума проведение Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» было перенесено на осень. Форум состоялся в дистанционном формате. По итогам защиты своих научных проектов наши учащиеся получили 4 диплома I и 2 диплома III степени.

**С 12 октября по 30 ноября 2020 г. в дистанционном формате прошёл заключительный этап** для всех остальных учащихся, в результате которого 2 учащихся заняли 1 место, 4 учащихся дипломов 2 степени.

**Реализация Подпрограммы – 6 «Воспитание детей и подростков»** **к муниципальной программе развития системы образования города Махачкалы на 2018-2020 годы «Столичное образование»**

 Реализуя задачи воспитательной работы по ведущим направлениям, в тесном сотрудничестве с представителями различных ведомств и структур в 2019 году в образовательных учреждениях города проведено более 700 (в 2019 г. - 5 000) тысяч мероприятий (в том числе в дистанционном формате, с учетом эпидемиологической ситуации) с охватом более 50 000 ( в 2019 г. - 77 000) учащихся.

 Большой вклад в воспитание подрастающего поколения вносит Российское движение школьников. В РДШ вовлечены более 33 000 ()в 2019 г. – также 33 000) детей.